## Tabelle1
Daten | 2018-10-31 | 2018-11-14 | 2018-11-28 | 2018-12-05 | 2018-12-12 | 2018-12-19 | 2019-01-09 | 2019-01-16 | 2019-01-23 | 2019-02-01 | 2019-02-20
Aufgaben
CAD Zeichnen
Mechanische Fertigung
Mechanischer Aufbau
Verdrahten
Programmstruktur planen
Programmstruktur programmieren
Berechnung/ Abstimmung Motor
Programm (FB) für Motor
Fixpunkt: Zwischengespräch
Display einarbeiten
Display programmieren
Testprotokolle
Testen
Dokumentation schreiben
Dokumentation korrigieren
Fixpunkt: Abgabe Dokumentation
Fixpunkt: Präsentation
Fixtermine
Arbeit Nico
Arbeit Marc
Arbeit Luca
Alle