## Tabelle1
Datum | Arbeit | Probleme | Zeit | Aufwand | Bearbeiter
31.10.2018 | Einlesen in Arduino Umgebung, Grafcet | Keine | 2h | Schule | Luca
| CAD zeichnen (50% fertig) | Keine | 2h | Schule | Nico
| Einlesen in Arduino Umgebung | Keine | 2h | Schule | Marc
14.11.2018 | Programm start | Keine | 2h | Schule | Luca
| CAD zeichnen (80% fertig) | Keine | 3h | Schule | Nico
| Programm start | Keine | 2h | Schule | Marc
28.11.2018 | Sturkutr programmiert | Keine | 2h | Schule | Luca
| CAD fertig gezeichnet | Keine | 2h | Schule | Nico
| Motor einlesen/informieren | Keine | 2h | Schule | Marc
5.12.2018 | Programmiert, Checkliste, Doku start | Keine | 2h | Schule | Luca
| Mechanische Fertigung vorbereitet | Verzuögerung der Lieferung des Materials | 2h | Schule | Nico
| Motor Ansteuerung programmiert | Keine | 2h | Schule | Marc
12.12.2018 | Checkliste fertig, elektirsches Schema | Keine | 2h | Schule | Luca
| Mechanische Fertigung, CAD Änderungen | Wahrscheinlich mehr Zeit benötigt | 2h | Schule | Nico
| Motor Ansteuerung programmiert | Keine | 2h | Schule | Marc
19.12.2018 | Hauptprogramm erweitert, elektrischer Testaufbau | Keine | 2h | Schule | Luca
| Mechanische Fertigung | Mehr Zeit benötigt | 2h | Schule | Nico
| Motor Ansteuerung programmiert | Keine | 2h | Schule | Marc
Ferien | Display einlesen und programmieren | Keine | 4h | Freizeit | Luca
| Mechanische Fertigung | Mehr Zeit benötigt | 4h | Freizeit | Nico
| Motor Ansteuerung fertig programmiert | Keine | 6h | Freizeit | Marc
09.01.2019 | Display programmieren | Keine | 2h | Schule | Luca
| Mechanische Feritung | Keine | 2h | Schule | Nico
| Dokumentation Motor | Keine | 2h | Schule | Marc
12.01.2019 | Motor einbinden in Programm | Ruckler beim Drehen | 4h | Freizeit | Luca
| Motor einbinden in Programm | Ruckler beim Drehen | 4h | Freizeit | Marc
16.01.2019 | Hauptprogramm mit Kommunikaton erweitert | Keine | 2h | Schule | Luca
| Mechanische Fertigung | Keine | 2h | Schule | Nico
| Motor programm Anpassungen | Keine | 2h | Schule | Marc
23.01.2019 | Dispaly testen | Kommunikations funktioniert nicht |  | Schule
| Mechanische Fertigung | Keine | 2h | Schule | Nico
| Motor programm vorbereitet für Abstimmung | Keine | 2h | Schule | Marc
2019-01-24 | Motor Abstimmen, Ruckler behoben | Keine | 4h | Freizeit | Luca
| Motor Abstimmen, Ruckler behoben | Keine | 4h | Freizeit | Marc
2019-01-30 | Kommunikation, lesen der Daten nun möglich | Keine | 2h | Schule | Luca
| Mechanischer Aufbau | Keine | 2h | Schule | Nico
| Dokumentation | Keine | 2h | Schule | Marc
Ferien | Display programmieren, Kommunikation, Dokumentation | Keine | 6h | Schule | Luca
| Mechanischer Aufbau, Dokumentation | Keine | 10h | Schule | Nico
| Display programmieren, Kommunikation, Dokumentation | Keine | 8h | Schule | Marc
2019-02-20 | Mechanische Aufbau fertig, erste Tests | Keine | 5h | Schule / Freizeit | Luca
| Mechanische Aufbau fertig, erste Tests | Keine | 5h | Schule / Freizeit | Nico
| Dokumentation | Keine | 4h | Schule / Freizeit | Marc
2019-02-23 | Weitere Tests -> Positionen anpassen, Dokumentation, Hauptprogramm | Keine | 8h | Freizeit | Luca
2019-02-24 | Kunststoffgehäuse, Display Kommunikation | Kommunikation lesen funktionniert nicht | 8h | Freizeit | Luca
2019-02-27 | elektrische Verdrahtung, Software Tests | Spannungsversorgung HMI | 5h | Schule / Freizeit | Luca
| elektrische Verdrahtung, Software Tests | Spannungsversorgung HMI | 3h | Schule / Freizeit | Nico
| Dokumentation | Keine | 3h | Schule / Freizeit | Marc
2019-02-28 | Software Tests, Dokumenation | Keine | 4h | Freizeit | Luca
| Dokumenation | Keine | 4h | Freizeit | Nico
| Dokumentation | Keine | 4h | Freizeit | Marc