## Tabelle1
Datum | Arbeit | Probleme | Zeit | Aufwand | Bearbeiter
31.10.2018 | Einlesen in Arduino Umgebung, Grafcet | Keine | 2h | Schule | Luca
| CAD zeichnen (50% fertig) | Keine | 2h | Schule | Nico
| Einlesen in Arduino Umgebung | Keine | 2h | Schule | Marc
14.11.2018 | Programm start | Keine | 2h | Schule | Luca
| CAD zeichnen (80% fertig) | Keine | 3h | Schule | Nico
| Programm start | Keine | 2h | Schule | Marc
28.11.2018 | Sturkutr programmiert | Keine | 2h | Schule | Luca
| CAD fertig gezeichnet | Keine | 2h | Schule | Nico
| Motor einlesen/informieren | Keine | 2h | Schule | Marc
5.12.2018 | Programmiert, Checkliste, Doku start | Keine | 2h | Schule | Luca
| Mechanische Fertigung vorbereitet | Verzuögerung der Lieferung des Materials | 2h | Schule | Nico
| Motor Ansteuerung programmiert | Keine | 2h | Schule | Marc
12.12.2018 | Checkliste fertig, elektirsches Schema | Keine | 2h | Schule | Luca
| Mechanische Fertigung, CAD Änderungen | Wahrscheinlich mehr Zeit benötigt | 2h | Schule | Nico
| Motor Ansteuerung programmiert | Keine | 2h | Schule | Marc
19.12.2018 | Hauptprogramm erweitert | Keine | 2h | Schule | Luca
| Mechanische Fertigung | Mehr Zeit benötigt | 2h | Schule | Nico
| Motor Ansteuerung programmiert | Keine | 2h | Schule | Marc
Ferien | Display einlesen und programmieren | Keine | 2h | Schule | Luca
| Mechanische Feritung | Mehr Zeit benötigt | 2h | Schule | Nico
| Motor Ansteuerung programmiert | Keine | 2h | Schule | Marc
09.01.2019 | Display programmieren
12.01.2019 | Motor einbinden in Programm | Ruckler beim Drehen | 4h | Freizeit
| Motor einbinden in Programm | Ruckler beim Drehen | 4h | Freizeit
16.01.
16.01.2019
23.01.2019